KẾ HOẠCH TƯ VẤN

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT TOÀN CẦU

GLOBAL G.A.P CFM NHÀ MÁY THỨC ĂN GIA SÚC TẠI KCN SÔNG MÂY, BÌNH MINH, ĐỒNG NAI

(Từ tháng     đến tháng    /202…….)

- Đơn vị: Nhà máy thức ăn gia súc

- Địa điểm: KCN Sông Mây, Bình Minh, Đồng Nai

- Diện tích:

- Quy mô/Sản lượng: 296 927 tấn/năm

- Số lượng công nhân viên: 228 người

| STT |  | Nội dung công việc | Trách nhiệm tư vấn |  | Trách nhiệm tổ chức | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chuẩn bị: - Họp khởi động dự án - Thành lập Ban GLOBALG.A.P CFM | - Tìm hiểu hiện trạng áp dụng hệ thống (ISO, HACCP, GMP nếu có) - Phân tích điểm mạnh/yếu trong kiểm soát an toàn thức ăn chăn nuôi - Thống nhất phạm vi chứng nhận (sản phẩm, dây chuyền, kho…) |  | - Cung cấp thông tin pháp lý, sản xuất - Cam kết của lãnh đạo về ATTP thức ăn chăn nuôi - Thành lập Ban triển khai GLOBALG.A.P CFM - Phân công đầu mối phụ trách | Tuần 1 (Ngay sau khi ký hợp đồng tư vấn) |
| 2 |  | Khảo sát & đánh giá hiện trạng nhà máy | - Thu thập hồ sơ: quy trình, COA, kiểm nghiệm - Khảo sát: kho nguyên liệu, dây chuyền sản xuất, kho thành phẩm - Đánh giá theo checklist GLOBALG.A.P. CFM (CPCC) - Đánh giá HACCP hiện có (nếu có) - Phân tích rủi ro: mycotoxin, kim loại nặng, nhiễm chéo - Đánh giá hệ thống truy xuất batch/lot - Lập báo cáo GAP & kế hoạch triển khai |  | - Cử đầu mối làm việc - Cung cấp hồ sơ, dữ liệu sản xuất - Phối hợp khảo sát thực địa | Tuần 2 – 5 |
| 3 |  | Xây dựng hệ thống tài liệu & số hóa | - Xây dựng chính sách: an toàn thức ăn, chất lượng, truy xuất - Thiết lập HACCP: phân tích mối nguy, xác định CCP - Xây dựng SOP: + Kiểm soát nguyên liệu đầu vào + Sản xuất (nghiền – trộn – ép viên) + Kiểm soát nhiễm chéo + Quản lý phụ gia, premix + Kho vận & bảo quản - Xây dựng quy trình truy xuất & recall - Thiết kế biểu mẫu & nhật ký điện tử: + Batch/lot + Kiểm soát CCP + Kiểm nghiệm - Kiểm thử & hiệu chỉnh hệ thống |  | - Cử nhân sự phối hợp xây dựng SOP - Rà soát & phê duyệt tài liệu - Chuẩn bị hạ tầng CNTT (máy tính, mạng) - Phối hợp nhập dữ liệu ban đầu | Tuần 6 – 12 |
| 4 |  | Đào tạo & chuyển giao hệ thống | - Đào tạo nhận thức GLOBALG.A.P. CFM - Đào tạo HACCP & CCP - Đào tạo GMP trong nhà máy thức ăn - Đào tạo kiểm soát nguyên liệu & nhà cung cấp - Đào tạo truy xuất batch/lot - Hướng dẫn ghi chép & kiểm soát dữ liệu - Kiểm tra đánh giá sau đào tạo |  | - Bố trí nhân sự tham gia đầy đủ - Chuẩn bị phòng đào tạo, thiết bị - Yêu cầu tuân thủ đào tạo & áp dụng | Tuần 13 – 18 |
| 5 |  | Hướng dẫn áp dụng hệ thống | - Hướng dẫn sử dụng SOP tại từng bộ phận - Thiết lập mã batch/lot - Gắn mã truy xuất cho nguyên liệu & thành phẩm - Hướng dẫn ghi chép lưu trữ dữ liệu - Kiểm tra dữ liệu & hồ sơ định kỳ |  | - Triển khai áp dụng tại các bộ phận - Phối hợp thiết lập mã truy xuất - Đảm bảo ghi chép đầy đủ | Tuần 19 – 22 |
| 6 |  | Triển khai vận hành & giám sát | - Giám sát vận hành hệ thống ISO/HACCP - Kiểm soát CCP (nhiệt độ, độ ẩm, nhiễm chéo…) - Kiểm tra hồ sơ sản xuất, kiểm nghiệm - Đánh giá tuân thủ GLOBALG.A.P. CFM - Chuẩn hóa vận hành thực tế |  | - Duy trì vận hành theo SOP - Ghi chép & lưu trữ hồ sơ đầy đủ - Phối hợp kiểm tra định kỳ | Tuần 23 – 30 |
| 7 |  | Đánh giá nội bộ & Pre-audit | - Đào tạo đánh giá nội bộ - Lập kế hoạch đánh giá nội bộ - Thực hiện đánh giá: + Tuân thủ CFM + Hồ sơ, tài liệu minh chứng - Phân loại lỗi (Major/Minor) - Lập báo cáo đánh giá |  | - Cử nhân sự tham gia - Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu - Phối hợp đánh giá | Tuần 31-34 |
| 8 |  | Khắc phục sau đánh giá nội bộ | - Hướng dẫn CAPA (khắc phục & phòng ngừa) - Hỗ trợ xử lý điểm không phù hợp |  | - Thực hiện hành động khắc phục - Báo cáo kết quả | Tuần 34-36 |
| 9 |  | Hỗ trợ đánh giá chứng nhận | - Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận - Hướng dẫn tiếp đoàn đánh giá - Hỗ trợ giải trình - Hỗ trợ đóng NC sau đánh giá chứng nhận |  | - Bố trí nhân sự tiếp đoàn đánh giá - Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ - Thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa (nếu có) | Tuần 37-39 |
| 10 |  | Kết thúc dự án | - Bàn giao toàn bộ hệ thống tài liệu - Hướng dẫn duy trì & tái chứng nhận |  | - Tiếp nhận hệ thống - Phân công duy trì sau chứng nhận | Tuần 40 |
|  |  |  | Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 202….. |  |  |  |
| ........................................... |  |  | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT |  |  |  |