KẾ HOẠCH TƯ VẤN

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG SCT CONNECT

PHỤC VỤ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI ỦY BAN MTTQ CẤP XÃ

(Từ tháng     đến tháng     /2026)

-  Đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã

-  Đơn vị tư vấn, triển khai: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt (SCT)

-  Địa điểm:

-  Phạm vi: Xây dựng App người dân và Hệ thống quản trị tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

-  Thời gian triển khai dự kiến: 03 - 05 tháng

| STT | Nội dung công việc | Trách nhiệm tư vấn (SCT) | Trách nhiệm tổ chức (UBMTTQ / Khách hàng) | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị & Khởi động dự án - Họp khởi động dự án, thống nhất mục tiêu, phạm vi - Thành lập Tổ công tác triển khai SCT Connect - Thống nhất kế hoạch, tiến độ, đầu mối liên hệ hai bên | - Trình bày phương án tổng thể, kế hoạch triển khai - Đề xuất cơ cấu Tổ công tác, phân công vai trò kỹ thuật - Chuẩn bị biểu mẫu khảo sát yêu cầu | - Cử đầu mối phụ trách dự án (lãnh đạo UBMTTQ, cán bộ CNTT) - Cam kết bố trí thời gian, nhân sự phối hợp - Phê duyệt kế hoạch, tiến độ triển khai | Tuần 1 (Ngay sau khi ký hợp đồng tư vấn) |
| 2 | Khảo sát, thu thập yêu cầu - Khảo sát hiện trạng tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân - Thu thập quy trình nghiệp vụ tiếp công dân, MTTQ và các tổ chức thành viên - Xác định và chuẩn hoá danh mục lĩnh vực phản ánh, kiến nghị - Thống nhất yêu cầu chức năng, phạm vi ứng dụng (App người dân, hệ thống quản trị cán bộ) | - Thực hiện khảo sát thực tế, phỏng vấn cán bộ nghiệp vụ - Phân tích hiện trạng, lập tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) - Đề xuất danh mục lĩnh vực, quy trình xử lý phản ánh chuẩn hoá | - Cung cấp thông tin, quy trình nghiệp vụ hiện có - Cử cán bộ tham gia khảo sát, cung cấp số liệu thực tế - Xác nhận, phê duyệt tài liệu yêu cầu | Tuần 1 - 2 |
| 3 | Thiết kế hệ thống & giao diện ứng dụng - Thiết kế kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu - Thiết kế giao diện (UI/UX) cho App người dân và Hệ thống quản trị cán bộ - Thiết kế quy trình tiếp nhận - phân loại - phân công - xử lý - phản hồi - Thu thập ý kiến góp ý, chỉnh sửa bản thiết kế | - Xây dựng bản thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện (mockup/prototype) - Trình bày phương án thiết kế, tiếp thu góp ý - Hoàn thiện thiết kế trước khi lập trình | - Tham gia góp ý giao diện, luồng nghiệp vụ - Phê duyệt bản thiết kế trước khi triển khai lập trình | Tuần 3 - 5 |
| 4 | Lập trình phát triển ứng dụng (App & hệ thống quản trị) - Phát triển module App người dân: gửi phản ánh/kiến nghị, tra cứu, theo dõi kết quả xử lý - Phát triển module quản trị cán bộ: tiếp nhận, phân loại, phân công, theo dõi, cập nhật xử lý - Phát triển module kết nối, chia sẻ thông tin giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên - Phát triển module thống kê, báo cáo tổng hợp | - Lập trình theo tài liệu thiết kế đã được phê duyệt - Xây dựng cơ sở dữ liệu, cấu hình hạ tầng máy chủ/hosting - Kiểm thử nội bộ (unit test) trong quá trình phát triển | - Cung cấp dữ liệu nền (danh mục địa bàn, tổ chức, cán bộ...) để tích hợp - Phối hợp giải đáp nghiệp vụ phát sinh trong quá trình lập trình | Tuần 6 - 12 |
| 5 | Tích hợp & kiểm thử hệ thống - Tích hợp các module App, hệ thống quản trị, thống kê - báo cáo - Kiểm thử tổng thể chức năng, hiệu năng, bảo mật - Rà soát, sửa lỗi phát hiện qua kiểm thử nội bộ | - Thực hiện kiểm thử hệ thống (system test), kiểm thử bảo mật cơ bản - Khắc phục lỗi phát hiện trước khi bàn giao chạy thử | - Tham gia kiểm tra thử một số chức năng chính (nếu có nhu cầu) | Tuần 13 - 14 |
| 6 | Vận hành, chạy thử nghiệm ứng dụng - Triển khai ứng dụng trên môi trường thử nghiệm thực tế - Cán bộ UBMTTQ và người dân đại diện trải nghiệm, sử dụng thử - Ghi nhận phản hồi, lỗi phát sinh trong quá trình chạy thử | - Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp/trực tuyến trong thời gian chạy thử - Tổng hợp lỗi, phản hồi để lên phương án chỉnh sửa | - Bố trí cán bộ, người dân đại diện tham gia chạy thử - Phản hồi lỗi, góp ý qua kênh đã thống nhất | Tuần 15 - 16 |
| 7 | Chỉnh sửa, khắc phục lỗi phát sinh - Phân tích, khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình chạy thử nghiệm - Điều chỉnh giao diện, quy trình theo góp ý thực tế - Kiểm tra lại sau khi khắc phục | - Sửa lỗi, cập nhật phiên bản ứng dụng - Xác nhận lại với đơn vị các nội dung đã khắc phục | - Xác nhận lỗi đã được khắc phục đạt yêu cầu | Tuần 17 |
| 8 | Tập huấn, hướng dẫn sử dụng - Tập huấn, hướng dẫn chức năng ứng dụng cho cán bộ UBMTTQ và tổ chức thành viên - Hướng dẫn sử dụng, cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động cho người dùng - Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng | - Tổ chức lớp tập huấn, biên soạn tài liệu hướng dẫn (user manual) - Hỗ trợ cài đặt, giải đáp thắc mắc trong quá trình tập huấn | - Bố trí cán bộ, hội trường/thiết bị phục vụ tập huấn - Cử người dân đại diện tham gia hướng dẫn cài đặt (nếu cần) | Tuần 18 |
| 9 | Nghiệm thu, bàn giao - Kiểm tra tổng thể ứng dụng theo yêu cầu đã thống nhất - Lập biên bản nghiệm thu, bàn giao hệ thống, mã nguồn/tài khoản quản trị, tài liệu liên quan - Thanh lý hợp đồng theo phương thức thanh toán đã thoả thuận | - Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu, bàn giao toàn bộ tài liệu hệ thống - Bàn giao tài khoản quản trị, mã nguồn (nếu có thoả thuận) | - Tổ chức nghiệm thu, ký biên bản bàn giao - Thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại sau nghiệm thu | Tuần 19 |
| 10 | Kết thúc dự án, bảo hành & duy trì hệ thống - Bàn giao toàn bộ hệ thống, tài liệu vận hành cho đơn vị - Hướng dẫn duy trì, bảo trì hệ thống sau bàn giao - Thống nhất phạm vi, chi phí duy trì phần mềm cho giai đoạn tiếp theo | - Hỗ trợ bảo hành kỹ thuật theo thoả thuận sau bàn giao - Tư vấn phương án duy trì, nâng cấp hệ thống lâu dài | - Tiếp nhận, phân công cán bộ quản trị vận hành hệ thống - Xem xét, quyết định phương án duy trì phần mềm dài hạn | Tuần 20 |

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 2026

……………………………….                                                                CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT